Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска Иркутской области

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

на период с 10.09.2016 по 30.06.2018

Этапы реализации дорожной карты

- Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии.

- Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии.

- Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

- Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.

- Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной системе гимназии.

- Мониторинг результатов реализации ООП ООО.

- Мониторинг условий реализации ООП ООО.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования

Область изменения:

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом Учреждения;

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС ООО;

- нормативно-правовая база Учреждения;

- система методической работы Учреждения;

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);

- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:

- курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования, не реже 1 раза в 3 года;

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО через сайт, электронный журнал Дневник.ру;

- корректировка  мониторинговых исследований  уровня реализации программы развития УУД;

- укреплять материально - техническую базу Учреждения.

Критерии эффективности системы условий:

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учреждения;

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, переговорных площадок, работы клубов, круглых столов, ролевых игр;

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке и оценке реализации ООП ООО (общественной гуманитарной экспертизе), проектировании и развитии школьного уклада;

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными представителями);

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям

| Направление | Мероприятие |
| --- | --- |
| Нормативное обеспечение | Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП ООО |
|  | Корректировка нормативных актов в соответствии с изменениями в законодательстве |
|  | Внесение изменений и дополнений в ООП ООО |
| Финансовое обеспечение | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |
|  | Составление сметы расходов для реализации ООП |
|  | Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат |
| Организационное обеспечение | Организация работы творческой группы, координирующей деятельность по преемственности при переходе на ФГОС с уровня ООО на уровень СОО. |
|  | Разработка: - учебного плана; - плана внеурочной деятельности; - рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; - календарного учебного графика; - режима работы Учреждения; - расписания уроков и внеурочной деятельности. |
|  | Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда. |
|  | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. |
|  | Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО |
| Кадровое обеспечение | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников Учреждения. |
|  | Обеспечение условий для диссеминации педагогического опыта педагогов, реализующих ФГОС ООО |
|  | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. |
| Информационное обеспечение | Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС ООО |
|  | Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО |
|  | Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ООО |
| Материально­ техническое обеспечение | Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования |
|  | Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете |

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.03.12 – 01.09.12 |
| 3. | Расширение полномочий Научно-методического совета гимназии в направлении обеспечения координации действий коллектива основной школы и информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса | до декабря 2012 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов социально-психологической службы сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | До 20.11.12 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | До 15.12.12 |
| 6. | Корректировка плана работы по введению ФГОС, ООП ООО | ежегодно |
| 7. | Мониторинг реализации ООП ООО | ежегодно |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация изучения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до января 2013 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | до февраля 2013 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до апреля 2013 |
|  | Внесение корректировок в ООП ООО | ежегодно |
| 4. | Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | до апреля 2012 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Ежегодно |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | До января 2013 |
|  | Модернизация модели внеурочной деятельности | До мая 2017 |
| 7. | Мониторинг метапредметных результатов по итогам учебного года | По итогам года (май) |
| 8. | Разработка проектов индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | В течение года |
| 9. | Мониторинг предметных результатов по итогам учебных периодов. Независимый мониторинг качества образования (по материалам СКИН, ФИПИ) | по отдельному графику |
| 10. | Мониторинг личностных результатов по итогам учебного года (диагностика уровня социализированности, уровня личностного роста) | По итогам года (март) |
| 11. | Апробация модели отслеживания результатов реализации ООП ООО в форме подготовки и защиты групповых и индивидуальных проектов. | 2016-2017 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Мониторинг материальной базы гимназии, планирование обновления и пополнения базы | Постоянно |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. Изучение профессионального стандарта педагога | до апреля 2013 2015-2016 |
| 4. | Проведение аттестации педагогов на соответствие должности | 2016-2017 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы, в отчет перед Управляющим советом гимназии Самоанализ деятельности гимназии | Август Сентябрь Октябрь |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Согласно графику |
| 3. | Информационно-методическое обеспечение библиотечного фонда как центра по введению ФГОС . | Постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Модернизация оборудования учебных помещений | Поэтапно |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу

| Единичные проекты | 2016-2017 учебный год |
| --- | --- |
|  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Разработка предметных образовательных программ (по потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов (по потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг планируемых результатов (личностных, предметных, метапредметных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка программы воспитания и социализации в соответствии с установками модернизированной Программы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание педагогического опыта реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

| Единичные проекты | 2017-2018 учебный год |
| --- | --- |
|  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Разработка предметных образовательных программ (по потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов (по потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг планируемых результатов (личностных, предметных, метапредметных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка программы воспитания и социализации в соответствии с установками модернизированной Программы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и защита проектов (групповых для 5-7 классов, индивидуальных для 8-9 классов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание педагогического опыта реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2016 г.г.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Ожидаемый результат | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Формирование пакета документов, обеспечивающих нормативное сопровождение реализации ФГОС ООО | Ежегодно сентябрь | Директор | Пакет документов, регламентирующих деятельность педагогического коллектива | Приказ |
|  | 2. Внесение дополнений в Устав образовательного учреждения (приложения по организации образовательного процесса) | В течение периода | Директор ЗД НМР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, положения |
|  | 3.Корректировка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | Август (ежегодно) | ЗД НМР | Совершенствование ООП ООО | Протоколы педсовета, приказ |
|  | 4.Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения (в Организационном разделе ) | Август (ежегодно) | Директор ЗД НМР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
|  | 6.Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками, профессионального стандарта | Январь 2013 | Директор ЗД УВР ЗД НМР Специалист по кадрам | Должностные инструкции | Протокол педсовета, приказ, должностные инструкции |
|  | 7.Корректировка плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Май (ежегодно) | Директор ЗД НМР | План-график | Протокол НМС, приказ |
|  | 8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь (ежегодно) | Директор ЗД НМР Руководители МО Библиотекарь Контрактный управляющий | Список учебников и учебных пособий | Приказ |
|  | 9.Формирование учебно-методического сопровождения учебного плана | В течение периода | Директор ЗД НМР Руководители МО | Обеспечение ООП ООО | Протокол НМС, приказ |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | В течение периода | Директор ЗД УВР | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
|  | 2. Совершенствование Положения об оплате труда | 2015-2016 | Директор ЗД УВР ЗД ВР ЗД УВР | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы реализации ООП ООО | Локальные нормативные акты |
|  | Привлечение педагогов дополнительного образования для реализации программ внеурочной деятельности | Март-май (ежегодно) | Директор | Создание условий для реализации ООП ООО | Договора с социальными партнерами |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования | В течение у.г. | ЗД НМР | Создание условий для оперативного управления организацией введения ФГОС ООО | Корректировка планов, уточнение графиков План ВШК |
|  | 2. Корректировка модели организации образовательного процесса | Май 2014 Май 2015 Май 2016 | Директор ЗД УВР ЗД НМР ЗД ВР | Модель организации образовательного процесса | Протокол НМС, приказ |
|  | 3. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся | Март (ежегодно) | Директор ЗД УВР ЗД НМР ЗД ВР | Проект учебного плана на следующий учебный год | Протокол НМС, приказ |
|  | 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | Февраль – апрель (ежегодно) | Директор Председатель Управляющего совета гимназии Члены управляющего совета Члены рабочей группы | Рекомендации Управляющего совета | Протокол управляющего совета |
|  | 6. Организация информационной поддержки реализации основной образовательной программы Основного общего образования | Постоянно | ЗД НМР Модератор сайта | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте гимназии «ФГОС» |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Октябрь 2012 | ЗД НМР | Определение кадрового потенциала ОУ | Аналитическая информация |
|  | 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Сентябрь (ежегодно) | ЗД НМР | Перспективный план-график повышения квалификации педагогов гимназии | Аналитическая справка Заявка на повышение квалификации в учреждения ДПОВ |
|  | 3. Корректировка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования, освоение ФГОС СОО | 2015-2017 | ЗД НМР | План научно-методической работы | Протокол НМС |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации ФГОС основного общего образования | Постоянно | ЗД НМР модератор сайта | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте гимназии «ФГОС» |
|  | 2. Гуманитарно-общественная экспертиза реализации ООП ООО | Январь (ежегодно) | ЗД НМР ЗД УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Информационные материалы Протоколы родительских собраний |
|  | 3. Мониторинг общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Ноябрь | ЗД НМР ЗД УВР | Система требований потребителей образовательных услуг | Аналитический материал |
|  | 4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Ежегодно | Директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Публичный отчет Самоанализ |
|  | 5. Диссеминация педагогического опыта по реализации ФГОС | В течение года | ЗД НМР педагоги | Методические мероприятия Обучающие семинары | Приказ, протоколы НМС |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Ежегодно | Директор Контрактный управляющий | Соответствие МТБ требованиям ФГОС | План |
|  | 2. Мониторинг соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Декабрь 2015 Декабрь 2016 | Директор ЗД НМР Контрактный управляющий | соответствие условий | Приказ Аналитические материалы |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами основной образовательной программы | Директор, ЗД УВР | Октябрь | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование. |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | директор | август | Изучение документации |
| 3 | Совершенствование основной образовательной программы основного общего образования | Директор, члены рабочей группы | Июль, август | Изучение документации, круглые столы диспуты, собеседования |
| 4 | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор | В соответствие с изменениями | Изучение документов |
| 5 | Мониторинг метапредметных результатов | Директор | Май | Изучение документации, собеседование |
| 6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Директор | октябрь | Изучение документации, собеседование. |
| 7 | Мониторинг предметных результатов | ЗД УВР | По графику | Тестирование |
| 9 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор | В течение года | Изучение документации |
| 10 | Осуществление повышения квалификации педагогов | Директор | По графику | Собеседование |
| 11 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | Директор | постоянно |  |